## Лист1
№ | Рабочая документация: | Дата выдачи | Дата корректировки | Описание корректировки | Примечание
1 | Первоочередные технические решения:
1 | Спецификация заполнения оконных проемов
2 | Решения по фасаду
3 | Решения по конструктиву входных групп
4 | Главная входная группа
5 | Входная группа пищеблок
6 | Второстепенные входные группы
7 | Решения по гидроизоляции подземной части здания
8 | Решения по заглублению помещений и путей эвакуации подвальной части здания
9 | Решения по кровле
10 | Архитектурные решения, пирог кровли, разрез
11 | Спецификация материалов
12 | Усиление отверстий под вентшахты
13 | Демонтаж плит
14 | Решения по демонтажу оконных четвертей
2 | Рабочая документация:
15 | «Объемно-планировочные и архитектурные решения» | 2026-05-06 | 2026-05-13 | уточнены привязки дренажного приямка в водомерном узле
|  |  | 2026-06-05 | откорректированы кладочные планы по результатам совещания на объекте в части перегородок в шахтах, расположения трапов, добавлены недостающие привязки и зашивки
|  |  | 2026-06-11 | откорректированы планировки по зам. Подрядчика:пом 113,откорректировано расположение сантех перегородки, пом 135, откорректировано указание высот установки раковин, пом 110, добавлена зашивка вк, перегородка по о.21/п-н на втором этаже указана как заменяемая
|  |  | 2026-08-26 | Отдельным файлом выложено изменение витража главной входной группы
|  |  | 2026-09-02 | Добавлены доп. трапы в С/у
16 | «Конструктивные решения» | 2026-04-21 | 2026-06-03 | приведены в соответствие с АР отверстия для вентшахт и откорректированы привязки усиляемых проемов (указали от стен, а не от осей), добавлено усиление плит над трансформируемыми перегородками
|  |  | 6/16/2026 | план заглубления подвала дополнен отметками откопки грунта (к уже имеющимся отметкам уровня устройства плит)
|  |  | 6/17/2026 | Откорректирована раскладка арматуры в балках козырька главной входной группы
|  |  | 2026-07-09 | Откорректированы планы демонтажа плит после расчистки, откорректированы планы устройства монолитных участков и спецификации материалов на устройство монолитных участков
|  |  | 2026-09-01 | Добавлено решение по устройству плиты с подпорными стенами в помещении венткамеры 012 в осях 10-13/Л/П
17 | «Система электроснабжения». | 2026-04-21 | 2026-06-05 | устранены разночтения с томом АР в части расстановки светильников
18 | «Система водоснабжения». | 2026-04-21
19 | «Система водоотведения». | 2026-05-06 | 2026-05-13 | уточнены привязки дренажного приямка в водомерном узле
|  |  | 2026-06-05 | откорректировано расположение трапов в с/у
20 | «Отопление». | 2026-04-21 | 2026-08-25 | Исключено размещение регистров отопления и проход сетей отопления через помещение ИТП
21 | «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция». | 2026-04-21 | 2026-06-02 | устранение разночтений с томом АР в части привязок вентшахт
22 | «Автоматическая пожарная сигнализация» | 2026-04-21 | 2026-06-05 | Откорректировано расположение стояка в осях Н-21
|  |  | 2026-08-06 | Откорректировано расположение стояка в осях Н-21
23 | «Система оповещения управления эвакуацией» | 2026-04-21
24 | «Радиотрансляционная сеть» | 2026-04-21 | 2026-05-22 | уточнены марки оборудования по замечаниям ИНФОРМТЕЛЕСЕТЬ
25 | «Система кабельного телевидения» | 2026-04-21 | 2026-05-22 | уточнены марки оборудования по замечаниям ИНФОРМТЕЛЕСЕТЬ
26 | «Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети» | 2026-04-21 | 2026-06-05 | Откорректировано расположение стояка в осях Н-21
|  |  | 2026-08-06 | Откорректировано расположение стояка в осях Н-21
|  |  | 2026-08-31 | добавлены схемы монтажа элементов, добавлены схемы маркировки ИР и оборудования
27 | «Система телефонной связи» | 2026-04-21
28 | «Электрочасофикация» | 2026-04-21
29 | «Система звонковая сигнализации» | 2026-04-21
30 | «Система охранного телевидения» | 2026-04-21
31 | «Система контроля управления доступом» | 2026-04-21
32 | «Система домофонной связи» | 2026-04-21
33 | «Информационная система проход и питание» | 2026-04-21
34 | «Система охранной и тревожной сигнализации» | 2026-04-21
35 | «Система двухсторонней связи» | 2026-04-21
36 | «Охранно-защитная дератизационная система» | 2026-04-21
37 | «Автоматизация и диспетчеризация» | 2026-04-21